景东县2021年高素质农民培育项目

实施方案

2021年是“十四五”开局之年，加快培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，推进一二三产融合发展，对实施乡村振兴战略，确保今年保供给、保增收、巩固拓展脱贫攻坚成果具有重要意义。为认真贯彻中央1号文件和省委1号文件精神，按照《农业农村部科技教育司关于印发<高素质农民培训规范>（试行）的通知》（农科教育函〔2019〕292号）、《云南省2021高素质农民培育工作实施方案》、《普洱市财政局 普洱市农业农村局关于下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（普财农〔2021〕10号）、《普洱市2021高素质农民培育工作实施方案》要求，结合景东实际，制定本实施方案。

一、工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委农村工作会议精神，紧紧围绕全县农业农村工作布局，对标乡村振兴战略实施、产业发展和农村人居环境整 治新方法和模式，积极开展高素质农民培育，分层分类分模块培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。

二、目标任务

计划完成高素质农民培育任务560人，其中：经营管理型60人、专业生产型450人、技能服务型50人。培育对象满意度高于85%，参评率高于85%。

培育目标：聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，推动地方党委、政府加大农民教育培训力度，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心、服务产业、注重质量、创新发展的原则，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。

三、培育对象

在县域内，年满16周岁，具备初中以上学历，正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民和返乡入乡创业者。

四、项目实施内容及要求

（一）分层分类确定培训对象。结合当地生产发展需要和农民实际需求，分层次分类别确定培训对象。

1.经营管理型举办肉牛养殖带头人培训班1期，60人，培训时间≧120个学时（不少于15天），重点培训提升其生产组织、人员管理、市场开拓、产品营销和风险防控能力。

2.专业生产型举办蔬菜、水果、中药材、畜禽种养大户培训班9期，450人。其中：蔬菜种植大户培训班1期，50人，水果种植大户培训班1期，50人；中药材种植大户培训班4期，200人；畜禽养殖大户培训班3期，150人。培训时间≧40个学时（不少于5天），重点培训提升其生产组织能力和技术技能水平，提高生产效率、质量标准等能力。

3.技能服务型举办农机操作能手培训班1期，50人，培训时间≧40个学时（不少于5天），重点培训提升其从事产业或所在岗位的专业知识和操作技能，以及为农业生产提供专业化服务能力。

（二）优化培训模块确定培训内容。根据培训对象的层次类型设计培训课程，培训课程体系分为综合素养课、专业能力课、能力拓展课三类。综合素养课包括思想政治、农业农村政策法规、文化素养等内容；专业能力课包括农业生产技术、农业经营管理、农产品营销、绿色发展等内容；能力开展课主要包括教师学员互动问答、交流先进经验做法等内容。结合农时季节，合理选择集中或分时段开展培训。同时组织开展好“行政主管部门第一课”。

（三）创新培训形式。采取灵活多样的方式，增强培训效果。通过课堂教学、现场教学、线上学习、跟踪回访等培训方式，提高培训质量和效率。

1.课堂教学。主要由老师采用典型案例等素材，讲授生产经营活动中的重点、难点问题和关键知识点；互动式地回答学员在生产经营中遇到的实际问题，进行答疑辅导、交流和讨论。

2.现场教学。根据培训目标要求，组织学员到具有代表性经营实体、农业企业、现代家庭农场等实践场所开展实际动手操作、实地体验、现场交流。

3.线上学习。通过“云上智农”手机APP、中国农村远程教育网在线学习平台等开展网络直播、课件学习、在线学习，实现线上线下培训相结合。

4.跟踪回访。安排教师定期和不定期对学员进行跟踪回访指导，通过座谈交流了解学员的生产经营近况，指导帮助其解决遇到的困难和问题，建立培训教师和学员的长效联系机制。

（四）建立培育信息数据档案。建立培育教师学员信息、培训记录、考核结果、培训方案等档案，确保教师、学员基础信息100%入库，并对各数据库实施动态管理。

（五）考核评价及发放证书。通过集中培训和生产实践后，对学员进行考核评价，对考核合格者发放培训合格证书。

五、资金筹措与概算

资金来源于《普洱市财政局  普洱市农业农村局关于下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（普财农〔2021〕10号）下达的2021年中央农业相关转移支付资金高素质农民培育专项75万元，严格按照《财政部 农业部关于印发农业生产发展专项资金管理办法的通知》（财农〔2017〕41号），《普洱市财政局 中共普洱市委组织部关于印发普洱市市级机关培训费管理办法的通知》（普财行〔2020〕100号）的要求，项目资金主要用于教师课时费、教师学员食宿费、场租费、培训资料费、交通费、其他（证书费）、跟踪服务费。在项目实施过程中结合实际各项费用之间调剂使用。资金使用概算如下：

（一）经营管理型培训班1期60人，培训时间不少于15天，计划使用资金231245元，其中：教师课时费11800元，教师学员食宿费142905元，场租费8800元，培训资料费14290元，交通费52400元，其他费用（证书）1050元。

（二）专业生产型培训班9期450人，每班培训时间不少于5天，计划使用资金455850元，其中教师课时费13500元，教师学员食宿费306900元，场租费27900元，培训资料费78300元，交通费22500元，其他费用（证书）6750元。

（三）技能服务型培训班1期50人，培训时间不少于5天，计划使用资金50650元，其中教师课时费1500元，教师学员食宿费34100元，场租费3100元，培训资料费8700元，交通费2500元，其他费用（证书）750元。

（四）跟踪指导服务费（主要用于后期回访学员生产生活情况所产生伙食费、交通费、资料费等）：12255元。

具体资金使用情况详见《景东县2021年高素质农民培育项目资金预算明细表》

六、时间进度安排

（一）项目准备阶段（2021年1－3月）

开展培训需求调研，完成培训学员调查摸底和入库信息采集。

（二）编制项目实施方案（2021年4－5月）

根据培训任务和资金下达文件，编制项目实施方案，概算项目资金使用明细，报农业、财政部门审批。

（三）项目实施阶段（2021年6月－11月）

按照上级下达资金、任务指标文件和项目实施方案，组织开展培训，完成高素质农民培育560人。

（四）项目总结和绩效考评阶段（2021年12月）

完成项目实施工作总结报告，总结经验成效，分析存在问题和不足，对项目实施开展绩效自评。

（五）项目县级初验阶段（2022年1月）

项目实施单位开展自检自查后，向县农科局提请项目验收请示，组织开展县级验收，为上级检查验收做准备。

七、绩效考核

根据《普洱市财政局  普洱市农业农村局关于下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（普财农〔2021〕10号）、《云南省2021年高素质农民培育工程实施方案》的要求，对照资金下达指标文件和绩效考核目标，结合年度项目实施工作总结和工作实绩，开展绩效考核。

八、保障措施

（一）组织保障

为实施好高素质农民培育项目，建立健全领导机构，成立由县人民政府副县长为组长，县农业农村和科学技术局、县财政局、审计局主要负责人为副组长，各级有关部门负责人为成员的景东县新型职业农民培育领导小组，农广校为项目实施单位，承担项目培育任务。项目领导小组负责整个项目的领导、协调工作，检查、监管项目实施及资金使用情况，保障项目的顺利实施。

（二）技术保障

根据教学计划和专业设置，选聘理论知识丰富、实践技能过硬，具有中级以上职称的专业技术人员、从事农业产业具备较强的专业理论知识及丰富实践经验的乡村产业带头人、企业、合作社技术骨干为授课教师，确保学员通过培训和指导，学有所得、学有所成、学以致用。

（三）监管措施

项目实施过程中，县新型职业农民领导小组办公室对培训机构实施新型职业农民培训情况进行定期和不定期抽查和检查监督，重点检查完成培训任务情况、资金使用情况及培训成效，对检查验收不合格的，出具整改通知并督促整改到位。

九、资金管理

项目资金管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，项目资金实行报账制，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金不得用于项目单位的基本建设，严禁以现金或实物形式直接分发给农民。

| 景东县2021年高素质农民培育项目资金预算明细表 |
| --- |
| 明细项目 | 支出经济科目 | 数据/任务 | 计量单位 | 标准/单价（元） | 资金规模 | 其中：中央补助资金 | 实际使用情况 | 省级财政补助资金 | 州、市级财政 | 县级财政 | 部门自筹 | 测算依据 |
| 总计 |  |  |  |  | 750,000.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 1、经营管理型高素质农民培训班1期 | 合计 |  |  |  | 231,245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）课时费 | 小计 |  |  |  | 11,800.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案 |
| 集中培训教师课时费 | 课时费 | 8课时 | 元\课时 | 200 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外出参观学习 | 课时费 | 16课时 | 元\课时 | 150 | 2,400.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 线上授课课时费 | 课时费 |  |  |  | 7,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）教师学员食宿费 | 小计 |  |  |  | 142,905.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中+实训实作教师学员餐费 | 食宿费 | 8天*66人 | 元\天、人 | 90 | 47,520.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 集中+实训实作学员住宿费 | 食宿费 | 8天*60人 | 元\天、人 | 70 | 33,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外出参观学习教师学员餐费 | 食宿费 | 5.5天*66人 | 元\天、人 | 95 | 34,485.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 外出参观学习教师学员住宿 | 食宿费 | 6天*65人 | 元\天、人 | 70 | 27,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）场租费 | 小计 |  |  |  | 8,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中培训 | 场租费 | 6场 | 元\场 | 800 | 4,800.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 实训实作场租费 | 场租费 | 4场 | 元\场 | 1000 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （4）培训资料费 | 小计 |  |  |  | 14,290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材费 | 教材费 | 65套 | 元\套 | 100 | 6,500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 集中培训耗材（笔、笔记本、资料袋、布标等） | 耗材费 | 70套 | 元\套 | 35 | 2,450.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 实训耗材 | 耗材费 |  |  |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案资料费（打印、复印、彩印、资料装订等） | 资料费 |  |  |  | 3,340.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （5）交通费 | 小计 |  |  |  | 52,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、实训实作包车费 |  | 4天*2辆 | 元\天、辆 | 2800 | 22,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、外出参观学习包车费 |  | 5天*2辆 | 元\天、辆 | 3000 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）其他费用 | 证书 | 70本 | 元\本 | 15 | 1,050.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 2、专业生产型高素质农民培训班9期 | 合计 |  |  |  | 455,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）课时费 | 小计 |  |  |  | 13,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中+实训实作课时费 | 讲课费 | 90课时 | 元\课时 | 150 | 13,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）教师学员食宿费 | 小计 |  |  |  | 306,900.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 集中+实训实作教师学员餐费 | 食宿费 | 5天*58人*9期 | 元\天、人、期 | 90 | 234,900.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 集中+实训实作教师学员住宿费 | 食宿费 | 2*50*9期 | 元\天、人、期 | 80 | 72,000.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （3）场租费 | 小计 |  |  |  | 27,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中培训 | 场租费 | 2场*9期 | 元\场 | 800 | 14,400.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 实训实作场租费 | 场租费 | 3场*9期 | 元\场 | 500 | 13,500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （4）培训资料费 | 小计 |  |  |  | 78,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材费 | 教材费 | 51套*9期 | 元\套、期 | 100 | 45,900.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 集中培训耗材（笔、笔记本、资料袋、布标等） | 耗材费 | 60人*9期 | 元\人、套、期 | 35 | 18,900.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 档案资料费（打印、复印、彩印、资料装订等） | 资料费 | 9期 |  |  | 13,500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （5）交通费 |  |  |  |  | 22,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学员交通费 |  | 1天*50人*9期 | 元\天、人、期 | 40 | 18,000.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 租车费 |  | 1天*9期 | 元\天、期 | 500 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （6）其他费用 | 证书 | 50本*9期 | 元\本、期 | 15 | 6,750.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 3、技能服务型高素质农民培训班1期 | 合计 |  |  |  | 50,650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）课时费 | 小计 |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中+实训实作课时费 | 讲课费 | 10课时 | 元\课时 | 150 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （2）教师学员食宿费 | 小计 |  |  |  | 34,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中+实训实作教师学员餐费 | 食宿费 | 5天*58人 | 元\天、人 | 90 | 26,100.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 集中+实训实作学员住宿费 | 食宿费 | 2*50 | 元\天、人 | 80 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （3）场租费 | 小计 |  |  |  | 3,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中培训 | 场租费 | 2场 | 元\场 | 800 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 实训实作场租费 | 场租费 | 3场 | 元\场 | 500 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （4）培训资料费 | 小计 |  |  |  | 8,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材费 | 教材费 | 51套 | 元\套 | 100 | 5,100.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 集中培训耗材（笔、笔记本、资料袋、布标等） | 耗材费 | 60人 | 元\人、套 | 35 | 2,100.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 档案资料费（打印、复印、彩印、资料装订等） | 资料费 | 1期 |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （5）交通费 |  |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、学员交通费 |  | 1天*50人 | 元\天、人 | 40 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 2、租车费 |  | 1天 | 元\天 | 500 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| （6）其他费用 | 耗材费 | 50本 | 元\本 | 15 | 750.00 |  |  |  |  |  |  | 实施方案、市场询价 |
| 4、后期跟踪指导服务 | 小计 |  |  |  | 12,255.00 |  |  |  |  |  |  |  |